## Planilha1
|  |  |  | Alexandre Saura | Guilherme Fernandes | Helaman Spadari | Matheus Guedes | Vinícius Acioly | Importante
Fevereiro | 1ª aula DTCC | Terça | 27 | Tarefas a serem feitas |  |  |  |  | Não tem aula
|  | Quarta | 28 | Criação de classes e preparação para o PHP | Elaboração das telas: index, solicitar, entrar | Elaboração das telas: gerenciamento, instituição, alunos | Formalização do banco de dados e atualização da documentação | Formalização do banco de dados
Março |  | Quinta | 1 | [5 empty] | No prazo
|  | Sexta | 2 | [5 empty] | Adiantado
|  | Sábado | 3 | [5 empty] | Atrasado
|  | Domingo | 4
|  | Segunda | 5
| 2ª aula DTCC | Terça | 6 | Linkagem do banco e PHP da tela login | Continuação da construção das telas iniciais | Terminar de construir as páginas de administração | Continuação da formalização do banco e sua reformulação e atualização | Análise das relações do banco de dados
|  | Quarta | 7
|  | Quinta | 8
|  | Sexta | 9
|  | Sábado | 10
|  | Domingo | 11
|  | Segunda | 12
| 3ª aula DTCC | Terça | 13 | Crud da instituição e alunos | Arrumar o design das páginas principais do site | Elaboração da dashboard e inclusão de gráficos | Continuação da formalização do banco e sua reformulação e atualização | Analisar as relações entre o serviço e o servidor
|  | Quarta | 14
|  | Quinta | 15
|  | Sexta | 16
|  | Sábado | 17
|  | Domingo | 18
|  | Segunda | 19
| 4ª aula DTCC / 2ªPrévia TCC | Terça | 20 | Crud da disciplica e turno | Ajuste nos caminhos das páginas e dos recursos utilizados | Elaboração de avisos | Analise de relação sistema - banco de dados | Analisar a documentação
|  | Quarta | 21
|  | Quinta | 22
|  | Sexta | 23
|  | Sábado | 24
|  | Domingo | 25
|  | Segunda | 26
| 5ª aula DTCC | Terça | 27 | Crud do curso | Estudo do sistema de validação do sistema | Construção página notas | Reconstrução dos diagramas de caso de uso e extendidos | Arrumar a documentação
|  | Quarta | 28
|  | Quinta | 29
|  | Sexta | 30
|  | Sábado | 31
Abril |  | Domingo | 1
|  | Segunda | 2
| 6ª aula DTCC | Terça | 3 | Revisão das telas HTML | Elaboração do javascript para validação de dados das telas login, solicitar e cadastros | Construção telas disciplinas (professor) | Reconstrução dos diagramas de caso de uso e extendidos | Revisar o dicionário de dados
|  | Quarta | 4
|  | Quinta | 5
|  | Sexta | 6
|  | Sábado | 7
|  | Domingo | 8
|  | Segunda | 9
| 7ª aula DTCC | Terça | 10 | PHP reconfigurado do sistema anterior | Aplicação das validações do javascript no PHP | Construção telas disciplinas (aluno) | Revisar Diagrama de classe | Formalização do dicinário da WBS
|  | Quarta | 11
|  | Quinta | 12
|  | Sexta | 13
|  | Sábado | 14
|  | Domingo | 15
|  | Segunda | 16
| 8ª aula DTCC / 3ª prévia TCC | Terça | 17
|  | Quarta | 18
|  | Quinta | 19
|  | Sexta | 20
|  | Sábado | 21
|  | Domingo | 22
|  | Segunda | 23
| 9ª aula DTCC | Terça | 24
|  | Quarta | 25
|  | Quinta | 26
|  | Sexta | 27
|  | Sábado | 28
|  | Domingo | 29
| Feriado Nacional | Segunda | 30
Maio | 10ª aula DTCC / Feriado Nacional | Terça | 1
|  | Quarta | 2
|  | Quinta | 3
|  | Sexta | 4
|  | Sábado | 5
|  | Domingo | 6
|  | Segunda | 7
| 11ª aula DTCC | Terça | 8
|  | Quarta | 9
|  | Quinta | 10
|  | Sexta | 11
|  | Sábado | 12
|  | Domingo | 13
|  | Segunda | 14
| 12ª aula DTCC | Terça | 15
|  | Quarta | 16
|  | Quinta | 17
|  | Sexta | 18
|  | Sábado | 19
|  | Domingo | 20
|  | Segunda | 21
| 13ª aula DTCC / 4ª prévia TCC | Terça | 22
|  | Quarta | 23
|  | Quinta | 24
|  | Sexta | 25
|  | Sábado | 26
|  | Domingo | 27
|  | Segunda | 28
| 14ª aula DTCC | Terça | 29
|  | Quarta | 30
| Feriado Nacional | Quinta | 31
Junho | Feriado Nacional | Sexta | 1
|  | Sábado | 2
|  | Domingo | 3
|  | Segunda | 4
| 15ª aula DTCC | Terça | 5
|  | Quarta | 6
|  | Quinta | 7
|  | Sexta | 8
|  | Sábado | 9
|  | Domingo | 10
|  | Segunda | 11
| 16ª aula DTCC | Terça | 12
|  | Quarta | 13
|  | Quinta | 14
|  | Sexta | 15
|  | Sábado | 16
|  | Domingo | 17
|  | Segunda | 18
| 17ª aula DTCC / 5ªPrévia TCC | Terça | 19
|  | Quarta | 20
|  | Quinta | 21
|  | Sexta | 22
|  | Sábado | 23
|  | Domingo | 24
|  | Segunda | 25
| 18ª aula DTCC | Terça | 26
|  | Quarta | 27
|  | Quinta | 28
|  | Sexta | 29
|  | Sábado | 30
Julho |  | Domingo | 1
| Feira de TCC | Segunda | 2
| Feira de TCC | Terça | 3